## 07.05.18 - 13.05.18
Бронь | Фитолизин 2018__v9pgy-3vd66_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_
Фактическая дата старта | 2018-05-07
Дата окончания | 2018-11-30
Кампания Дней | 208
Дата формирования отчета | 2018-05-14
Дней до завершения (%) | 200 | 96.15%
YT - Instream
KPIs | Plan | Fact | % of plan | Комментарий к медийным показателям
Budget | 2300000 | 457937.19 | 19.91% | Кампания стартовала по брони, без опозданий (07.05.18). Но плановые тактики YT (ключи, кастом аффинити и каналы) в первые дни открутки не обеспечивали должные темпы работы. Попытки покупать трафик по завышенным ставкам (на правах эксперимента) не привели к должному результату. Было принято решение кардинально расширять таргетинги с согласия клиента: создали две новые стратегии - контентный таргетинг на темы(категории) и широкий демографический сегмент. Также расширили список ключевых слов. Данные корректировки положительно повлияли на фактические показатели открутки. За неделю был перевыполнен месячный план по просмотрам. У роликов улучшился уровень просматриваемости и VTR поднялся в 2 раза выше планового значения (фактический показатель - 52,26% по сравнению с плановым в 20%). По желанию клиента в этом месяце было заведено BLS-исследование и темпы открутки кампании работают в ускоренном режиме, чтобы исследование успешно собралось. Это отражается на некоторых фактических показателях: присутствует существенное отставание по уровню кликов и CTR. Для решения данной проблемы советуем добавить на ролики CTA-оверлей сразу же после завершения BLS-исследования, он повысит уровень кликабельности вдвое.
Impressions | 10000000 | 1574478 | 15.74%
Views | 2000000 | 822855 | 41.14%
Clicks | 50000 | 2640 | 5.28%
CTR | 0.5% | 0.1677% | 33.53%
CPM | 230 | 290.8502 | 126.5%
CPV | 1.15 | 0.55652 | 48.39%
CPC | 46 | 173.4611 | 377.1%
VTR | 20% | 52.26% | 261.3%
Reach forecast | 4000000 | 908095 | 22.7%
CPT | 575 | 504.2834 | 87.7%
25% |  | 1321648
50% |  | 972688
75% |  | 878303
100% |  | 828347
Бронь | Фитолизин 2018__v9pgy-rq51v_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_
Фактическая дата старта | 2018-05-14
Дата окончания | 2018-11-30
Кампания Дней | 201
Дата формирования отчета | 2018-05-14
Дней до завершения (%) | 200 | 99.5%
YT - Bumper
KPIs | Plan | Fact | % of plan | Комментарий к медийным показателям
Budget | 1056000 |  | 0% | Запуск с 14.05.18
Impressions | 6600000 |  | 0%
Views | 5940000 |  | 0%
Clicks | 3300 |  | 0%
CTR | 0.05% | #DIV/0! | #DIV/0!
CPM | 160 | #DIV/0! | #DIV/0!
CPV | 0.17778 | #DIV/0! | #DIV/0!
CPC | 320 | #DIV/0! | #DIV/0!
VTR | 90% | #DIV/0! | #DIV/0!
Reach forecast | 2200000 |  | 0%
CPT | 480 | #DIV/0! | #DIV/0!
25%
50%
75%
100%
Бронь | Фитолизин 2018__v9pgy-l2zyx_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_
Фактическая дата старта | 2018-05-14
Дата окончания | 2018-11-30
Кампания Дней | 201
Дата формирования отчета | 2018-05-14
Дней до завершения (%) | 200 | 99.5%
Mail - Ролик 25sec
KPIs | Plan | Fact | % of plan | Комментарий к медийным показателям
Budget | 520000 |  | 0% | Запуск с 14.05.18
Impressions | 4000000 |  | 0%
Views | 520000 |  | 0%
Clicks | 8000 |  | 0%
CTR | 0.2% | #DIV/0! | #DIV/0!
CPM | 130 | #DIV/0! | #DIV/0!
CPV | 1 | #DIV/0! | #DIV/0!
CPC | 65 | #DIV/0! | #DIV/0!
VTR | 13% | #DIV/0! | #DIV/0!
Reach forecast | 1142857 |  | 0%
CPT | 455.0001 | #DIV/0! | #DIV/0!
25%
50%
75%
100%
Mail - Фитолизин 2018__v9pgy-v0p0m_ (Ролик 6sec)
KPIs | Plan | Fact | % of plan | Комментарий к медийным показателям
Budget | 803400 |  | 0% | Запуск с 14.05.18
Impressions | 6180000 |  | 0%
Views | 2163000 |  | 0%
Clicks | 12360 |  | 0%
CTR | 0.2% | #DIV/0! | #DIV/0!
CPM | 130 | #DIV/0! | #DIV/0!
CPV | 0.37143 | #DIV/0! | #DIV/0!
CPC | 65 | #DIV/0! | #DIV/0!
VTR | 35% | #DIV/0! | #DIV/0!
Reach forecast | 1545000 |  | 0%
CPT | 520 | #DIV/0! | #DIV/0!
25%
50%
75%
100%

## 07.05.18 - 20.05.18
Бронь | Фитолизин 2018__v9pgy-3vd66_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_
Фактическая дата старта | 2018-05-07
Дата окончания | 2018-11-30
Кампания Дней | 208
Дата формирования отчета | 2018-05-21
Дней до завершения (%) | 193 | 92.79%
YT - Instream
KPIs | Plan | Fact | % of plan | Комментарий к медийным показателям
Budget | 2300000 | 742543.33 | 32.28% | После расширяения таргетингов с согласия клиента (создали две новые стратегии - по темам(категориям) и демографии; расширили список ключевых слов) темпы открутки улучшились. Месячный план по просмотрам перевыполнен уже на 73% . У роликов продолжает держаться хороший уровень просматриваемости, т.е. VTR в 2 раза выше планового значения (фактический показатель - 52,69% по сравнению с плановым в 20%). По желанию клиента в этом месяце было заведено BLS-исследование и темпы открутки кампании работают в ускоренном режиме, чтобы исследование успешно собралось. Это отражается на некоторых фактических показателях: присутствует существенное отставание по уровню кликов и CTR. Для решения данной проблемы советуем добавить на ролики CTA-оверлей сразу же после окончания BLS-исследования, он повысит уровень кликабельности вдвое. BLS-исследование завершено. Ожидаем во вторник презентацию с результатами.
Impressions | 10000000 | 2462120 | 24.62%
Views | 2000000 | 1297202 | 64.86%
Clicks | 50000 | 4206 | 8.412%
CTR | 0.5% | 0.1708% | 34.17%
CPM | 230 | 301.587 | 131.1%
CPV | 1.15 | 0.57242 | 49.78%
CPC | 46 | 176.5438 | 383.8%
VTR | 20% | 52.69% | 263.4%
Reach forecast | 4000000 | 1347263 | 33.68%
CPT | 575 | 551.1495 | 95.85%
25% |  | 2070065
50% |  | 1529852
75% |  | 1383637
100% |  | 1306259
Бронь | Фитолизин 2018__v9pgy-rq51v_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_
Фактическая дата старта | 2018-05-14
Дата окончания | 2018-11-30
Кампания Дней | 201
Дата формирования отчета | 2018-05-21
Дней до завершения (%) | 193 | 96.02%
YT - Bumper
KPIs | Plan | Fact | % of plan | Комментарий к медийным показателям
Budget | 1056000 | 15875.91 | 1.503% | Кампания стартовала 14 числа строго по расписанию. На сегодняшний день все медийные показатели соответствуют плановым или лучше их. Аудитория для ремаркетинга собирается со временем, что тоже влияет на постепенное наращивание темпов открутки. Для данного формата прослеживается хороший уровень CTR (в 2,5 раза выше плана) и большое количество набранных кликов, это говорит о том, что стратегия ретаргетинга была грамотно подобрана. Правильно работает схема "догона" пользователей, которые уже видели длинный инстрим-ролик и заинтересовались рекламируемым продуктом.
Impressions | 6600000 | 110193 | 1.67%
Views | 5940000 | 101921 | 1.716%
Clicks | 3300 | 141 | 4.273%
CTR | 0.05% | 0.128% | 255.9%
CPM | 160 | 144.0737 | 90.05%
CPV | 0.17778 | 0.15577 | 87.62%
CPC | 320 | 112.5951 | 35.19%
VTR | 90% | 92.49% | 102.8%
Reach forecast | 2200000 | 71499 | 3.25%
CPT | 480 | 222.0438 | 46.26%
25% |  | 108086
50% |  | 105881
75% |  | 103415
100% |  | 101921
Бронь | Фитолизин 2018__v9pgy-l2zyx_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_
Фактическая дата старта | 2018-05-14
Дата окончания | 2018-11-30
Кампания Дней | 201
Дата формирования отчета | 2018-05-21
Дней до завершения (%) | 193 | 96.02%
Mail - Ролик 25sec
KPIs | Plan | Fact | % of plan | Комментарий к медийным показателям
Budget | 520000 | 34329.58 | 6.602% | Кампания стартовала 14 числа по расписанию.
Impressions | 4000000 | 264091 | 6.602%
Views | 520000 | 10236 | 1.968%
Clicks | 8000 | 304 | 3.8%
CTR | 0.2% | 0.1151% | 57.56%
CPM | 130 | 129.9915 | 99.99%
CPV | 1 | 3.3538 | 335.4%
CPC | 65 | 112.9263 | 173.7%
VTR | 13% | 3.876% | 29.81%
Reach forecast | 1142857 | 231018 | 20.21%
CPT | 455.0001 | 148.6013 | 32.66%
25% |  | 52287
50% |  | 22493
75% |  | 16835
100% |  | 10236
Mail - Фитолизин 2018__v9pgy-v0p0m_ (Ролик 6sec)
KPIs | Plan | Fact | % of plan | Комментарий к медийным показателям
Budget | 803400 | 5473.82 | 0.6813% | Кампания стартовала 14 числа по расписанию.
Impressions | 6180000 | 42109 | 0.6814%
Views | 2163000 | 8182 | 0.3783%
Clicks | 12360 | 45 | 0.3641%
CTR | 0.2% | 0.1069% | 53.43%
CPM | 130 | 129.9917 | 99.99%
CPV | 0.37143 | 0.66901 | 180.1%
CPC | 65 | 121.6404 | 187.1%
VTR | 35% | 19.43% | 55.52%
Reach forecast | 1545000 | 18965 | 1.228%
CPT | 520 | 288.6275 | 55.51%
25% |  | 14887
50% |  | 8281
75% |  | 6897
100% |  | 8182

## 07.05.18 - 27.05.18
Бронь | Фитолизин 2018__v9pgy-3vd66_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_
Фактическая дата старта | 2018-05-07
Дата окончания | 2018-11-30
Кампания Дней | 208
Дата формирования отчета | 2018-05-28
Дней до завершения (%) | 186 | 89.42%
YT - Instream
KPIs | Plan | Fact | % of plan | Комментарий к медийным показателям
Budget | 2300000 | 812002.63 | 35.3% | На первой неделе открутки в кампанию были внесены изменения: кардинально расширели таргетингы с согласия клиента, после чего темпы открутки вышли на уровень плана. Месячный план по просмотрам перевыполнен уже на 94% . У роликов продолжает держаться хороший уровень просматриваемости, по сравнению с прошлой неделей VTR вырос еще на 3% и достиг значения в 53,38% (по сравнению с плановым в 20%). По желанию клиента в этом месяце было заведено BLS-исследование и темпы открутки кампании работали в ускоренном режиме, чтобы исследование успешно собиралось. Это отразилось на некоторых фактических показателях: присутствует существенное отставание по уровню кликов и CTR. Для решения данной проблемы советуем добавить на ролики CTA-оверлей, он повысит уровень кликабельности вдвое. BLS-исследование было завершено, презентация с результатами отправлена клиенту.
Impressions | 10000000 | 2725610 | 27.26%
Views | 2000000 | 1454960 | 72.75%
Clicks | 50000 | 4564 | 9.128%
CTR | 0.5% | 0.1674% | 33.49%
CPM | 230 | 297.9159 | 129.5%
CPV | 1.15 | 0.55809 | 48.53%
CPC | 46 | 177.9147 | 386.8%
VTR | 20% | 53.38% | 266.9%
Reach forecast | 4000000 | 1479371 | 36.98%
CPT | 575 | 548.8837 | 95.46%
25% |  | 2298450
50% |  | 1709436
75% |  | 1549995
100% |  | 1465621
Бронь | Фитолизин 2018__v9pgy-rq51v_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_
Фактическая дата старта | 2018-05-14
Дата окончания | 2018-11-30
Кампания Дней | 201
Дата формирования отчета | 2018-05-28
Дней до завершения (%) | 186 | 92.54%
YT - Bumper
KPIs | Plan | Fact | % of plan | Комментарий к медийным показателям
Budget | 1056000 | 26822 | 2.54% | Стратегия ремаркетинга работает нестабильно. Наблюдается слишком медленное наращивание темпов открутки, что отражается на фактических показателям кампании. Для оптимизации была подключена еще одна аудитория пользователей, с похижими интересами, что и у тех, кто уже видел инстрим-ролик. Несмотря на медленные темпы открутки, в кампании держится хороший уровень CTR (в 2,5 раза выше плана) и большое количество набранных кликов, это говорит о том, что схема "догона" пользователей, которые уже видели длинный инстрим-ролик и заинтересовались рекламируемым продуктом, правильно работает.
Impressions | 6600000 | 184311 | 2.793%
Views | 5940000 | 170233 | 2.866%
Clicks | 3300 | 266 | 8.061%
CTR | 0.05% | 0.1443% | 288.6%
CPM | 160 | 145.5258 | 90.95%
CPV | 0.17778 | 0.15756 | 88.63%
CPC | 320 | 100.8346 | 31.51%
VTR | 90% | 92.36% | 102.6%
Reach forecast | 2200000 | 109143 | 4.961%
CPT | 480 | 245.751 | 51.2%
25% |  | 180551
50% |  | 176835
75% |  | 172700
100% |  | 170233
Бронь | Фитолизин 2018__v9pgy-l2zyx_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_
Фактическая дата старта | 2018-05-14
Дата окончания | 2018-11-30
Кампания Дней | 201
Дата формирования отчета | 2018-05-28
Дней до завершения (%) | 186 | 92.54%
Mail - Ролик 25sec
KPIs | Plan | Fact | % of plan | Комментарий к медийным показателям
Budget | 520000 | 69671.68 | 13.4% | На данный момент прогнозный CTR и VTR хуже плановых. Пытаемся перераспределить трафик в пользу десктопных устройств для оптимизации.
Impressions | 4000000 | 535971 | 13.4%
Views | 520000 | 17896 | 3.442%
Clicks | 8000 | 500 | 6.25%
CTR | 0.2% | 0.09329% | 46.64%
CPM | 130 | 129.9915 | 99.99%
CPV | 1 | 3.8931 | 389.3%
CPC | 65 | 139.3434 | 214.4%
VTR | 13% | 3.339% | 25.68%
Reach forecast | 1142857 | 436867 | 38.23%
CPT | 455.0001 | 159.4803 | 35.05%
25% |  | 105014
50% |  | 41175
75% |  | 30079
100% |  | 17896
Mail - Фитолизин 2018__v9pgy-v0p0m_ (Ролик 6sec)
KPIs | Plan | Fact | % of plan | Комментарий к медийным показателям
Budget | 803400 | 12854.34 | 1.6% | На данный момент прогнозный CTR и VTR хуже плановых. Пытаемся перераспределить трафик в пользу десктопных устройств для оптимизации.
Impressions | 6180000 | 98886 | 1.6%
Views | 2163000 | 16666 | 0.7705%
Clicks | 12360 | 90 | 0.7282%
CTR | 0.2% | 0.09101% | 45.51%
CPM | 130 | 129.9915 | 99.99%
CPV | 0.37143 | 0.77129 | 207.7%
CPC | 65 | 142.826 | 219.7%
VTR | 35% | 16.85% | 48.15%
Reach forecast | 1545000 | 42850 | 2.773%
CPT | 520 | 299.9846 | 57.69%
25% |  | 37196
50% |  | 19216
75% |  | 15560
100% |  | 16666

## 07.05.2018 - 03.06.2018
Бронь | Фитолизин 2018__v9pgy-3vd66_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_
Фактическая дата старта | 2018-05-07
Дата окончания | 2018-11-30
Кампания Дней | 208
Дата формирования отчета | 2018-06-04
Дней до завершения (%) | 179 | 86.06%
YT - Instream
KPIs | Plan | Fact | % of plan | Комментарий к медийным показателям
Budget | 2300000 | 900466.76 | 39.15% | На первой неделе открутки в кампанию были внесены изменения: кардинально расширили таргетингы с согласия клиента, после чего темпы открутки вышли на уровень плана. Месячный план по просмотрам существенно перевыполнен. У роликов продолжает держаться хороший уровень просматриваемости, по сравнению с прошлой неделей VTR продолжает расти. Трафик заметно дешевеет с наступлением "низкого" летнего сезона. Присутствует существенное отставание по уровню кликов и CTR. Для решения данной проблемы советуем добавить на ролики CTA-оверлей, он повысит уровень кликабельности вдвое.
Impressions | 10000000 | 3094288 | 30.94%
Views | 2000000 | 1676889 | 83.84%
Clicks | 50000 | 5036 | 10.07%
CTR | 0.5% | 0.1628% | 32.55%
CPM | 230 | 291.0094 | 126.5%
CPV | 1.15 | 0.53699 | 46.69%
CPC | 46 | 178.8059 | 388.7%
VTR | 20% | 54.19% | 271%
Reach forecast | 4000000 | 1683780 | 42.09%
CPT | 575 | 534.7888 | 93.01%
25% |  | 2620425
50% |  | 1963356
75% |  | 1783728
100% |  | 1688979
Бронь | Фитолизин 2018__v9pgy-rq51v_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_
Фактическая дата старта | 2018-05-14
Дата окончания | 2018-11-30
Кампания Дней | 201
Дата формирования отчета | 2018-06-04
Дней до завершения (%) | 179 | 89.05%
YT - Bumper
KPIs | Plan | Fact | % of plan | Комментарий к медийным показателям
Budget | 1056000 | 52853.67 | 5.005% | Стратегия ремаркетинга работает нестабильно. Наблюдается слишком медленное наращивание темпов открутки, что отражается на фактических показателям кампании. Для оптимизации была подключена еще одна аудитория пользователей, с похижими интересами, что и у тех, кто уже видел инстрим-ролик. Несмотря на медленные темпы открутки, в кампании держится хороший уровень CTR (в 2,5 раза выше плана) и большое количество набранных кликов, это говорит о том, что схема "догона" пользователей, которые уже видели длинный инстрим-ролик и заинтересовались рекламируемым продуктом, правильно работает.
Impressions | 6600000 | 357982 | 5.424%
Views | 5940000 | 330540 | 5.565%
Clicks | 3300 | 666 | 20.18%
CTR | 0.05% | 0.186% | 372.1%
CPM | 160 | 147.6434 | 92.28%
CPV | 0.17778 | 0.1599 | 89.94%
CPC | 320 | 79.3599 | 24.8%
VTR | 90% | 92.33% | 102.6%
Reach forecast | 2200000 | 219746 | 9.988%
CPT | 480 | 240.5216 | 50.11%
25% |  | 350041
50% |  | 342952
75% |  | 335157
100% |  | 330540
Бронь | Фитолизин 2018__v9pgy-l2zyx_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_
Фактическая дата старта | 2018-05-14
Дата окончания | 2018-11-30
Кампания Дней | 201
Дата формирования отчета | 2018-05-28
Дней до завершения (%) | 186 | 92.54%
Mail - Ролик 25sec
KPIs | Plan | Fact | % of plan | Комментарий к медийным показателям
Budget | 520000 | 101192.39 | 19.46% | На данный момент фактический CTR и VTR хуже плановых, но динамика роста вследствие оптимизации - хорошая. Прогнозируем выход на плановые объемы к концу размещения.
Impressions | 4000000 | 778454 | 19.46%
Views | 520000 | 49970 | 9.61%
Clicks | 8000 | 865 | 10.81%
CTR | 0.2% | 0.1111% | 55.56%
CPM | 130 | 129.9915 | 99.99%
CPV | 1 | 2.0251 | 202.5%
CPC | 65 | 116.9854 | 180%
VTR | 13% | 6.419% | 49.38%
Reach forecast | 1142857 | 584163 | 51.11%
CPT | 455.0001 | 173.2263 | 38.07%
25% |  | 188663
50% |  | 104037
75% |  | 81810
100% |  | 49970
Mail - Фитолизин 2018__v9pgy-v0p0m_ (Ролик 6sec)
KPIs | Plan | Fact | % of plan | Комментарий к медийным показателям
Budget | 803400 | 15349.27 | 1.911% | На данный момент фактический CTR и VTR хуже плановых, но динамика роста вследствие оптимизации - хорошая (по крайней мере у VTR). Прогнозируем выход на плановые объемы к концу размещения.
Impressions | 6180000 | 118079 | 1.911%
Views | 2163000 | 22873 | 1.057%
Clicks | 12360 | 97 | 0.7848%
CTR | 0.2% | 0.08215% | 41.07%
CPM | 130 | 129.9915 | 99.99%
CPV | 0.37143 | 0.67107 | 180.7%
CPC | 65 | 158.2399 | 243.4%
VTR | 35% | 19.37% | 55.35%
Reach forecast | 1545000 | 48071 | 3.111%
CPT | 520 | 319.3042 | 61.4%
25% |  | 43351
50% |  | 24013
75% |  | 23905
100% |  | 22873

## 07.05.2018 - 12.06.2018
Бронь | Фитолизин 2018__v9pgy-3vd66_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_
Фактическая дата старта | 2018-05-07
Дата окончания | 2018-11-30
Кампания Дней | 208
Дата формирования отчета | 2018-06-13
Дней до завершения (%) | 170 | 81.73%
YT - Instream
KPIs | Plan | Fact | % of plan | Комментарий к медийным показателям
Budget | 2300000 | 1056904.98 | 45.95% | На первой неделе открутки в кампанию были внесены изменения: кардинально расширили таргетингы с согласия клиента, после чего темпы открутки вышли на уровень плана. Месячный план по просмотрам существенно перевыполнен. У роликов продолжает держаться хороший уровень просматриваемости, фактический VTR равен 54,48%, превышая плановый (20%) в два с половиной раза. Трафик заметно дешевеет с наступлением "низкого" летнего сезона. Присутствует существенное отставание по уровню кликов и CTR. Для решения данной проблемы советуем добавить на ролики CTA-оверлей, он повысит уровень кликабельности вдвое.
Impressions | 10000000 | 3714669 | 37.15%
Views | 2000000 | 2023609 | 101.2%
Clicks | 50000 | 6012 | 12.02%
CTR | 0.5% | 0.1618% | 32.37%
CPM | 230 | 284.522 | 123.7%
CPV | 1.15 | 0.52229 | 45.42%
CPC | 46 | 175.7992 | 382.2%
VTR | 20% | 54.48% | 272.4%
Reach forecast | 4000000 | 1934630 | 48.37%
CPT | 575 | 546.3086 | 95.01%
25% |  | 3150462
50% |  | 2366410
75% |  | 2151460
100% |  | 2038052
Бронь | Фитолизин 2018__v9pgy-rq51v_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_
Фактическая дата старта | 2018-05-14
Дата окончания | 2018-11-30
Кампания Дней | 201
Дата формирования отчета | 2018-06-13
Дней до завершения (%) | 170 | 84.58%
YT - Bumper
KPIs | Plan | Fact | % of plan | Комментарий к медийным показателям
Budget | 1056000 | 82216.95 | 7.786% | Стратегия ремаркетинга работает нестабильно. Наблюдается слишком медленное наращивание темпов открутки, что отражается на фактических показателях кампании. Для оптимизации была подключена еще одна аудитория пользователей, с похижими интересами, что и у тех, кто уже видел инстрим-ролик. Несмотря на медленные темпы открутки, в кампании держится хороший уровень кликабельности, по сравнению с прошлой неделей СTR продолжает расти, это говорит о том, что схема "догона" пользователей, которые уже видели длинный инстрим-ролик и заинтересовались рекламируемым продуктом, правильно работает.
Impressions | 6600000 | 554389 | 8.4%
Views | 5940000 | 510625 | 8.596%
Clicks | 3300 | 1169 | 35.42%
CTR | 0.05% | 0.2109% | 421.7%
CPM | 160 | 148.3019 | 92.69%
CPV | 0.17778 | 0.16101 | 90.57%
CPC | 320 | 70.331 | 21.98%
VTR | 90% | 92.11% | 102.3%
Reach forecast | 2200000 | 322274 | 14.65%
CPT | 480 | 255.1151 | 53.15%
25% |  | 541316
50% |  | 530148
75% |  | 517929
100% |  | 510625
Бронь | Фитолизин 2018__v9pgy-l2zyx_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_
Фактическая дата старта | 2018-05-14
Дата окончания | 2018-11-30
Кампания Дней | 201
Дата формирования отчета | 2018-05-13
Дней до завершения (%) | 201 | 100%
Mail - Ролик 25sec
KPIs | Plan | Fact | % of plan | Комментарий к медийным показателям
Budget | 520000 | 155998.59 | 30% | На данный момент фактический VTR хуже планового, но динамика роста данного показателя вследствие оптимизации - хорошая. Прогнозируем выход на плановые объемы к концу размещения. Показатель CTR за последнюю неделю уже вышел на плановый уровень, а потом и превысил его (фактический равен 0,22% по сравнению с плановым в 0,20%).
Impressions | 4000000 | 1212367 | 30.31%
Views | 520000 | 128404 | 24.69%
Clicks | 8000 | 2619 | 32.74%
CTR | 0.2% | 0.216% | 108%
CPM | 130 | 128.6727 | 98.98%
CPV | 1 | 1.2149 | 121.5%
CPC | 65 | 59.5642 | 91.64%
VTR | 13% | 10.59% | 81.47%
Reach forecast | 1142857 | 850245 | 74.4%
CPT | 455.0001 | 183.4749 | 40.32%
25% |  | 364606
50% |  | 243810
75% |  | 198424
100% |  | 128404
Mail - Фитолизин 2018__v9pgy-v0p0m_ (Ролик 6sec)
KPIs | Plan | Fact | % of plan | Комментарий к медийным показателям
Budget | 803400 | 72063.78 | 8.97% | На данный момент фактический CTR и VTR хуже плановых, но динамика роста по обоим показателям вследствие оптимизации - хорошая. Прогнозируем выход на плановые объемы к концу размещения.
Impressions | 6180000 | 556792 | 9.01%
Views | 2163000 | 126718 | 5.858%
Clicks | 12360 | 753 | 6.092%
CTR | 0.2% | 0.1352% | 67.62%
CPM | 130 | 129.4268 | 99.56%
CPV | 0.37143 | 0.56869 | 153.1%
CPC | 65 | 95.7022 | 147.2%
VTR | 35% | 22.76% | 65.02%
Reach forecast | 1545000 | 171368 | 11.09%
CPT | 520 | 420.5206 | 80.87%
25% |  | 200703
50% |  | 115239
75% |  | 97920
100% |  | 126718

## 25
Бронь | Фитолизин 2018__v9pgy-3vd66_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_
Фактическая дата старта | 2018-05-07
Дата окончания | 2018-11-30
Кампания Дней | 208
Дата формирования отчета | 2018-06-18
Дней до завершения (%) | 165 | 79.33%
AK_FL_001
KPIs | Plan | Fact | % of plan | Комментарий к медийным показателям
Budget | 2300000 | 1148000 | 49.91% | Кампания завершилась, размещение приостанавливается до сентября. Месячный план по просмотрам существенно перевыполнен. Во время размещения у роликов держался хороший уровень просматриваемости, фактический VTR равен 54,45%, что превышает плановый показатель (20%) в два с половиной раза. Из-за наступления "низкого" летнего сезона в последнюю неделю трафик заметно дешевел и CPV приравнивался к 0,52р. Присутствует существенное отставание по уровню кликов и CTR. Для решения данной проблемы советуем в сентябрьском размещении добавить на ролики CTA-оверлей, он повысит уровень кликабельности вдвое. Июньский бюджет равен брони - 288 000р.
impressions | 10000000 | 4017392 | 40.17%
Views | 2000000 | 2187430 | 109.4%
Clicks | 50000 | 6532 | 13.06%
CTR | 0.5% | 0.1626% | 32.52%
CPM | 230 | 285.7575 | 124.2%
CPV | 1.15 | 0.52482 | 45.64%
CPC | 46 | 175.7502 | 382.1%
VTR | 20% | 54.45% | 272.2%
Reach forecast | 4000000 | 2022865 | 50.57%
CPT | 575 | 567.5119 | 98.7%
25% |  | 3406370
50% |  | 2557891
75% |  | 2325388
100% |  | 2202793
Бронь | Фитолизин 2018__v9pgy-rq51v_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_
Фактическая дата старта | 2018-05-14
Дата окончания | 2018-11-30
Кампания Дней | 201
Дата формирования отчета | 2018-06-18
Дней до завершения (%) | 165 | 82.09%
AK_FL_002
KPIs | Plan | Fact | % of plan | Комментарий к медийным показателям
Budget | 1056000 | 210537.32 | 19.94% | Кампания завершилась, размещение приостанавливается до сентября. В июне практически удалось выйти на плановый уровень по всем показателям. Месячный план по просмотрам и показам был перевыполнен благодаря оптимизации в виде подключения дополнительной аудитории пользователей, с похижими интересами, что и у тех, кто уже видел инстрим-ролик. Несмотря на изначально медленные темпы открутки, в кампании держался хороший уровень кликабельности, за последние две недели показатель CTR вырос с 0,19% до 0,24%, существенно превышая плановый показатель в 0,05%. Перевыполнение плана по кликам позволило восполнить недобор по кликам за май. Июньский бюджет равен брони - 174 291,26р.
Impressions | 6600000 | 1336418 | 20.25%
Views | 5940000 | 1221529 | 20.56%
Clicks | 3300 | 3265 | 98.94%
CTR | 0.05% | 0.2443% | 488.6%
CPM | 160 | 157.5385 | 98.46%
CPV | 0.17778 | 0.17236 | 96.95%
CPC | 320 | 64.4831 | 20.15%
VTR | 90% | 91.4% | 101.6%
Reach forecast | 2200000 | 869372 | 39.52%
CPT | 480 | 242.1717 | 50.45%
25% |  | 1302139
50% |  | 1271488
75% |  | 1238688
100% |  | 1220113
Бронь | Фитолизин 2018__v9pgy-l2zyx_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_ Materia Medica\HMD (Feb - Dec 2018)__mdqj-1egee_
Фактическая дата старта | 2018-05-14
Дата окончания | 2018-11-30
Кампания Дней | 201
Дата формирования отчета | 2018-05-18
Дней до завершения (%) | 196 | 97.51%
AK_FL_003
KPIs | Plan | Fact | % of plan | Комментарий к медийным показателям
Budget | 520000 | 172259.03 | 33.13% | Кампания завершилась, размещение приостанавливается до сентября. В июне практически удалось выйти на плановый уровень по всем показателям. Месячный план по просмотрам был перевыполнен, за счет чего удалось восполнить существенный недобор просмотров в мае. Благодаря оптимизации фактический VTR вырос с 6,4% до 11,18%, почти догнав плановый показатель в 13%. С показами аналогичная ситуация - в июне смогли сделать больше показов, восполняя майский недобор. Показатель CTR в последние 2 недели показывал хорошую динамику роста, в итоге чего превысил план и достиг значения - 0,23% (по сравнению с плановым в 0,20%). Июньский бюджет был немного превышен - 87 270,46р. С согласия клиента во возможности докручивали майский остаток сверх брони.
impressions | 4000000 | 1320059 | 33%
Views | 520000 | 147633 | 28.39%
Clicks | 8000 | 3047 | 38.09%
CTR | 0.2% | 0.2308% | 115.4%
CPM | 130 | 130.4934 | 100.4%
CPV | 1 | 1.1668 | 116.7%
CPC | 65 | 56.534 | 86.98%
VTR | 13% | 11.18% | 86.03%
Reach forecast | 1142857 | 906475 | 79.32%
CPT | 455.0001 | 190.0317 | 41.77%
25% |  | 408075
50% |  | 278307
75% |  | 227034
100% |  | 147633
AK_FL_004
KPIs | Plan | Fact | % of plan | Комментарий к медийным показателям
Budget | 803400 | 95897.64 | 11.94% | Кампания завершилась, размещение приостанавливается до сентября. Благодаря оптимизации за последние 2 недели удалось повысить показатели CTR с 0,08% до 0,15% и показатель VTR c 19,37% до 23,56%, но у этих двух показателей все равно есть существенное оставание от плана. Стратегия ремаркетинга плохо обеспечивала темпы открутки. В сентябрьском размещении советуем добавить таргетинг на группы "здоровье" и интересы, как было у 25-секундного ролика. Бюджет в июне составил - 82 159,09р.
Impressions | 6180000 | 735433 | 11.9%
Views | 2163000 | 173276 | 8.011%
Clicks | 12360 | 1074 | 8.689%
CTR | 0.2% | 0.146% | 73.02%
CPM | 130 | 130.3962 | 100.3%
CPV | 0.37143 | 0.55344 | 149%
CPC | 65 | 89.2902 | 137.4%
VTR | 35% | 23.56% | 67.32%
Reach forecast | 1545000 | 214951 | 13.91%
CPT | 520 | 446.1372 | 85.8%
25% |  | 264555
50% |  | 154735
75% |  | 132021
100% |  | 173276